## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 萍乡卫生职业学院学员公寓及人防地下室建设项目
地方主管部门 |  |  | 萍乡市卫生健康委员会 |  |  | 资金使用单位 | 萍乡卫生职业学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B) |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 3956.42 | 3956.42 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1192.21 | 1192.21 |  | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 2764.21 | 2764.21 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为提高学校师生学习、生活环境和改善办学条件。 |  |  |  |  | 已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：主体建设工程完工率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 因疫情、天气等影响，完工时间略有延迟
|  |  | 指标2：建筑面积 |  |  | 24000㎡ | 23230.8㎡ | 10 | 8
|  | 质量指标 | 指标1：与施工图纸、施工合同要求相符 |  |  | 100 | 100% | 7 | 6
|  |  | 指标2：无安全事故 |  |  | 100% | 符合 | 7 | 5
|  |  | 指标3：无违规违章投诉 |  |  | 100% | 安全 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 指标1：按时完成工程建设 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5 | 因设计等原因，完工时间有延迟
|  | 成本指标 | 指标1：工程成本控制率 |  |  | 100% | <100% | 5 | 0 | 因设计变更、签证部分增加致增量
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：提高办学条件 |  |  | 提升 | 有提升 | 7 | 6
|  | 社会效益指标 | 指标1：学校知名度、影响力 |  |  | 上升 | 有上升 | 7 | 6
|  | 生态效益指标 | 指标1：周边环境污染性 |  |  | 无 | 无 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 指标1：办学综合水平提高 |  |  | 提高 | 有提高 | 8 | 6
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 指标1：家长满意度情况 |  |  | 95% | 90%左右 | 5 | 5
|  | 学生满意度 | 指标1：学生满意度情况 |  |  | 95% | 90%左右 | 5 | 5
分总 | [7 empty] | 100 | 86
说明： | 无